## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Obytná zóna, lokalita "Za Branou", Březník |  | Objednatel:
Druh stavby: |  | SO 100 Komunikace a zpevněné plochy |  | Projektant:
Lokalita: |  | Březník |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Ing. Čapek |  | Zpracováno dne: | 09.05.2018
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Rozměry | Množství
1 |  | 119001201R00 | Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm | m3 | 928,97*0,3 | 278.691
2 |  | 58530120.A | Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL | t |  | 14.86
3 |  | 111201101R00 | Odstranění křovin a stromů i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 |  | 400
4 |  | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 1025*0,15 | 153.75
5 |  | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 |  | 496.09
6 |  | 131100010RA0 | Hloubení nezapažených jam v hornině1-4 | m3 | 2*1,9+3,5 | 7.3
7 |  | 132200010RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 | m3 | 89*0,5*0,3 | 13.35
8 |  | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 |  | 6.7
9 |  | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 496,09+7,3+13,35-6,7-18,48 | 491.56
10 |  | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 386,15*0,1+18,48 | 57.095
11 |  | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku u staveniště | m3 |  | 57.1
12 |  | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 |  | 928.97
13 |  | 181301101R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 |  | 386.15
14 |  | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 |  | 386.15
15 |  | 00572460 | Směs travní technická PROFI | kg | 386,15*1,03*0,03 | 11.932
16 |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 |  | 491.56
17 |  | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m |  | 89
18 |  | 28611223 | Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm | m |  | 89
19 |  | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m | m2 |  | 732.91
20 |  | 67352020 | Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2 | m2 |  | 732.91
21 |  | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 |  | 928.97
22 |  | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic se zhutněním | m3 | 231*0,08 | 18.48
23 |  | 565161211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.8 cm | m2 |  | 509.46
24 |  | 564962111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm | m2 | 509,46+170,35 | 679.81
25 |  | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5+0,2 kg/m2 | m2 |  | 509.46
26 |  | 577132111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm | m2 |  | 509.46
27 |  | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 |  | 196.06
28 |  | 592451150 | Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní | m2 | 196,06-12,30 | 183.76
29 |  | 59245267 | Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x10x6 | m2 |  | 12.3
30 |  | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 |  | 170.35
31 |  | 592451157 | Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní | m2 |  | 170.35
32 |  | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus |  | 2
33 |  | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus |  | 2
34 |  | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 | kus |  | 2
35 |  | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 144,81+87,95+10+241,05 | 483.81
36 |  | 59217410 | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 | kus |  | 241.05
37 |  | 59217476 | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý | kus |  | 87.95
38 |  | 59217480 | Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250 | kus |  | 10
39 |  | 59217450 | Obrubník silniční ABO 100/15/25 | kus |  | 144.81
40 |  | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nadn 10cm | m3 | 483,81*0,3*0,05 | 7.2572
41 |  | 914001111R00 | Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu | kus |  | 1
42 |  | 404459502 | Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm | kus |  | 1
43 |  | 404459511 | Patka kotevní AP 60/3 | kus |  | 1
44 |  | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus |  | 2
45 |  | 40445050.A | Značka dopr inf IP 12 500/700 | kus |  | 1
46 |  | 40445159.A | Značka dopr dodat E 13 500/150 | kus |  | 1
47 |  | 919413211R00 | Lapač splavenin z C16/20 včetně mříže | kus |  | 1
48 |  | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm, včetně následné zálivky | m |  | 5.5
49 |  | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t |  | 800.3528
Poznámka: